## Sheet1
2 Mensen |  | Planning Beroep2 Periode 1 |  | Youri
Iedereen |  | D5 & D6 De Aquarium Specialist Game/Web |  | Tao
|  | Youri Knoop ¦¦ Kelvin Li ¦¦ Tao Olocan |  | Kelvin
| Week 1 Ma (4 uur) | Week 1 Di (4 uur) | Week 2 Ma (4 uur) | Week 2 Di (4 uur) | Week 3 Ma (4 uur) | Week 3 Di (4 uur) | Week 4 Ma (4 uur) | Week 4 Di (4 uur)
Internet project Plan
Planning
UseCase
Offerte
Technisch ontwerp
Functioneel ontwerp
Grafisch ontwerp
Bespreking in de groep
Voorbereiding (Informatie zoeken)
Basis HTML
Advanced HTML
Basis CSS
Advanced CSS
Javascript
PHP
DataBase
Afronden (Website)
Game Afmaken (naar html toe en debuggen)
Testen
Afmaken
Afronding
Voorbereiding voor inleveren van product
1e gesprek met klant
2e gesprek met klant
3e gesprek met klant
Inleveren van product
Ziek