## Sheet1
2 Mensen |  | Planning Beroep2 Periode 1 |  | Youri
3 Mensen |  | D5 & D6 De Aquarium Specialist Game/Web |  | Tao
|  | Youri Knoop ¦¦ Kelvin Li ¦¦ Tao Olocan |  | Kelvin
| Week 1 Ma (7 uur) | Week 2 Ma (8 uur) | Week 3 Ma (6 uur) | Week 4 Ma (8 uur) | Week 5 Ma (8 uur) | Week 6 Ma (8 uur) | Week 7 Ma (8 uur) | Week 8 Ma (8 uur) | Week 9 Ma (8 uur) | Week 10 Ma (8 uur)
Functioneel ontwerp | Kelvin (1 Uur)
Internet project Plan | Tao & Kelvin (4 Uur)
Wireframe | Tao (50 Minute)
Planning | Tao & Kelvin (1 Uur) |  | Tao (1 Uur) |  | Tao(10 minute) | Tao(10 minute) | Tao(10 minute) | Tao(10 minute) | Tao(10 minute) | Tao(10 minute)
UseCase | Kelvin (30 Minute)
Technisch Ontwerp | Tao (20 Minute)
Offerte | Tao (30 Minute)
GDD | Youri (6 uur)
Bespreking in de groep | Alle 3 (10 minute) |  |  | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute) | alle 3 (5 minute)
Basis HTML |  | Tao (1 Uur) | Tao (1 Uur)
Advanced HTML |  |  |  | Tao (1 Uur) | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (2 Uur) | Tao (2 Uur)
Basis CSS |  | Tao (1 Uur) | Tao (1 Uur)
Advanced CSS |  |  |  |  | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (1 Uur) & Kelvin (2) | Tao (3 Uur) | Tao (3 Uur)
Javascript |  |  |  | Kelvin (1 Uur) | Kelvin (1 Uur) | Youri (1 Uur) | Kelvin (1 Uur) | Kelvin (1 Uur) | Kelvin (1 Uur)
PHP |  |  | Kelvin (4 Uur) & Tao (3 Uur) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Youri (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1)
DataBase |  |  | Kelvin (2 Uur) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Youri (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1) | Kelvin (2) & Tao (1)
Afronden (Website) | [9 empty] | Tao (6 uur ) & Kelvin (6 uur)
Game Assets |  | Tao (6 Uur) | Tao (2 Uur) | Tao (2 Uur) | Tao (2 Uur) | Tao (2 Uur) | Tao (2 Uur)
C# |  | Youri (8 Uur) | Youri (6 Uur) | Youri (3 Uur) | Youri (3 Uur) | Kelvin (3 Uur) | Youri (2 Uur) | Youri (2 Uur) | Youri (2 Uur)
Gameplay |  |  |  | Youri (4 Uur) | Youri (4 Uur) | Kelvin (4 Uur) | Youri (2 Uur) | Youri (2 Uur) | Youri (2 Uur)
Sounds | [6 empty] | Youri (2 uur) | Youri (2 uur)
Testen | [6 empty] | Youri (1 uur) | Youri (1 uur) | Youri (1 uur)
Afmaken | [9 empty] | Youri (6)
Afronding
Voorbereiding voor inleveren van product
1e gesprek met klant | Alle 3 (10 minute)
2e gesprek met klant
3e gesprek met klant
Inleveren van product | [9 empty] | Tao & Youri & Kelvin (1)
Ziek |  | Kelvin (8 Uur)